## Slide 1
CABINET NDIAYE AGRO SERVICE
Mbay Diaay
Plateforme numérique des producteurs et organisations
de producteurs de la Zone des Niayes
OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
Présentée à l'attention du CRADESC
Centre de Recherche et d'Action sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels
Mbaye NDIAYE Chef de mission, Ingénieur Agroéconomiste Dakar, le 18 juin 2026 · Ouest Foire, Cité Xandar, Dakar, Sénégal

## Slide 2
SOMMAIRE
Ce que nous allons parcourir
01
Le Cabinet CANAS
Qui nous sommes, notre référence DIGICOOP, notre ancrage Niayes
02
Compréhension de la mission
Les cinq défis des OP et notre lecture du terrain
03
Méthodologie, architecture & sécurité
Notre approche technique, l'offline-first, les données et le SIG
04
Modules, calendrier & livrables
Le périmètre garanti et la priorisation en 12 semaines
05
Formation & équipe
Le dispositif de formation en cascade et l'équipe mobilisée
06
Proposition financière
Budget, échéancier de paiement et valeur ajoutée CANAS
CANAS · Mbay Diaay
2

## Slide 3
01 — LE CABINET CANAS
Un bureau d'études agro-numérique déjà éprouvé sur le terrain
Qui nous sommes
Depuis 2020
Chaîne complète de l'investissement agricole au Sénégal
14 régions
du Sénégal couvertes
5 domaines d'expertise
dev. web/mobile, SIG, bases de données agricoles, UX rurale, agronomie
« Un outil numérique agricole qui n'a pas été conçu par des personnes qui connaissent le terrain ne sera jamais adopté par ceux qui y travaillent. »
DIGICOOP
app.digicoops.com : gestion des membres, marketplace, financement, web & mobile, les choix d'architecture et l'UX sont déjà validés et transposable à Mbay Diaay.
Ancrage documenté dans les Niayes
Missions terrain continues auprès de l'AUMN (projet JAFOWA 2025) : études de marché sur 4 filières, 9 comptes d'exploitation, centaines de producteurs déjà formés un atout qu'aucun autre prestataire ne possède.
CANAS · Mbay Diaay
3

## Slide 4
02 — COMPRÉHENSION DE LA MISSION
Cinq défis, un même besoin fondamental
1
Gestion administrative
Registres papier et Excel disparates, aucune vue consolidée
2
Suivi agro-économique
Aucun suivi des itinéraires culturaux ni des comptes d'exploitation
3
Stocks & commercialisation
Pertes post-récolte de 15 à 25 %, rien n'est tracé
4
Traçabilité & planification
Impossible de s'engager sur des volumes avec les acheteurs
5
Information géographique
Aucune cartographie fiable, superficies approximatives
Fil conducteur : donner aux producteurs et aux OP une vision unifiée et exploitable de leur activité , de la parcelle géoréférencée jusqu'à la transaction commerciale.
CANAS · Mbay Diaay
4

## Slide 5
03 — MÉTHODOLOGIE, ARCHITECTURE & SÉCURITÉ
Un monolithe modulaire NestJS, piloté par 5 principes
Agilité (sprints de 2 semaines) · Co-conception avec les OP · Priorisation MoSCoW · Offline-first par défaut · Transfert de compétences continu
Pourquoi un monolithe modulaire ?
Délai (3 mois)
Réaliste et adapté
Maintenabilité par CRADESC
Simple à maintenir
Coût d'hébergement
Minimal (1 VPS)
Évolutivité future
Extractable par module
Modules extractibles sans réécriture : AdminModule · CommercialModule · AgriModule · SIGModule · ExploitationModule
Mobile
Flutter (Dart) offline-first, GPS terrain
Web
Angular (TypeScript) admin, cartographie Leaflet
API / Backend
NestJS REST modulaire, JWT + RBAC
Données
PostgreSQL 16 + PostGIS
Cache & synchro
Redis + BullMQ
Stockage & infra
MinIO · Docker · GitHub Actions · Sentry/Grafana
CANAS · Mbay Diaay
5

## Slide 6
03 — MÉTHODOLOGIE, ARCHITECTURE & SÉCURITÉ
Une architecture unique et centralisée
Les modules ne sont pas développés séparément : ils s'appuient tous sur la même architecture.
Application mobile : Flutter
Fonctionne hors-ligne · stockage local SQLite · GPS terrain
▼
Backend / API : NestJS
Authentification · rôles · synchronisation · logique métier
▼
Base de données : PostgreSQL + PostGIS
Producteurs · parcelles · campagnes · transactions · stocks
▼
Application web : Angular
Administration · tableaux de bord · cartographie · rapports & exports
Infrastructure de mise en production déjà prévue : Docker · VPS · GitHub Actions · Redis/BullMQ · MinIO · Sentry / Grafana / Loki.
CANAS · Mbay Diaay
6

## Slide 7
03 — MÉTHODOLOGIE, ARCHITECTURE & SÉCURITÉ
Notre différenciateur : le fonctionnement hors-ligne
La connectivité dans les Niayes est irrégulière : l'application doit toujours fonctionner.
1
Saisie sur le terrain
→
2
Stockage local (SQLite)
→
3
File de synchronisation
→
4
Connexion disponible
→
5
Synchro avec le serveur
→
6
Mise à jour base centrale
L'utilisateur travaille normalement, avec ou sans connexion, la synchronisation est automatique et invisible.
CANAS · Mbay Diaay
7

## Slide 8
03 — MÉTHODOLOGIE, ARCHITECTURE & SÉCURITÉ
Une donnée saisie une fois, réutilisée jusque dans la cartographie
Producteur
→
Organisation & Exploitation
→
Parcelle
→
Campagne & Culture
→
Charges / Production / Ventes
→
Rentabilité
Le SIG transforme ensuite chaque parcelle en donnée exploitable :
✓
Géolocalisée & dessinée en polygone
✓
Superficie calculée automatiquement
✓
Liée à un producteur, une culture et une campagne
✓
Consultable sur le web et utilisée dans les rapports
GPS · Leaflet.js · PostGIS
CANAS · Mbay Diaay
8

## Slide 9
03 — MÉTHODOLOGIE, ARCHITECTURE & SÉCURITÉ
Une sécurité pensée par niveau d'accès
Chaque profil ne voit et ne peut modifier que ce qui le concerne.
Ce qui protège les données
Authentification sécurisée
JWT + refresh token
Connexions chiffrées (HTTPS)
Chiffrement des données stockées localement
Journalisation des actions importantes
Sauvegardes régulières
Producteur
Accès à ses propres saisies et données terrain
Technicien
Accès aux données de sa coopérative et outils terrain
Responsable d'OP
Vue consolidée de son organisation, validation des données
Administrateur CRADESC
Vue globale, administration complète, rapports
CANAS · Mbay Diaay
9

## Slide 10
04 — MODULES, CALENDRIER & LIVRABLES
Cinq modules, un périmètre garanti — pas une promesse de tout en 3 mois
M1 · Administratif
M2 · Commercial
M3 · Compte d'exploitation
M4 · Agronomique
M5 · SIG
Garanti en 12 semaines
Admin, Commercial, Exploitation
Agronomique, SIG offline
Sécurité RBAC complète
Si le planning le permet
Alertes automatiques
Export Excel / CSV
Recherche avancée
Pistes d'évolution futures
Paiement mobile / USSD
Alertes météo
Dashboard analytique avancé
CANAS · Mbay Diaay
10

## Slide 11
04 — MODULES, CALENDRIER & LIVRABLES
Douze semaines, quatre phases
Phase 1
Analyse & Conception
S1 – S3
Ateliers terrain, priorisation MoSCoW, architecture technique validée
Phase 2
Développement
S4 – S9
3 sprints de 2 semaines : Admin/RBAC → Agro/Exploitation/SIG → Commercial/Sync
Phase 3
Tests & Validation
S9 – S10
Tests fonctionnels, offline, charge, sécurité et UAT terrain dans 2-3 coopératives
Phase 4
Déploiement & Formation
S11 – S12
Mise en production, import des données, formation en cascade
CANAS · Mbay Diaay
11

## Slide 12
05 — FORMATION & ÉQUIPE
Une équipe pluridisciplinaire et une formation en cascade
Formation en cascade, en trois niveaux
Niveau 1 : Administrateurs CRADESC
2-3 pers. · 2 jours à Dakar : administration complète, rapports, maintenance
Niveau 2 : Techniciens des coopératives
10-20 pers. · 1 jour/groupe sur le terrain : tous les modules, GPS
Niveau 3 : Producteurs / membres des OP
Toutes les OP · sessions de 2-3h en wolof : actions essentielles
Accompagnement post-déploiement : 4 semaines de support à distance (téléphone & WhatsApp), suivi hebdomadaire de l'adoption.
Une équipe de 6 experts
IA
Ingénieur agroéconomiste Chef de mission
Coordination générale, relation CRADESC, rapport final
FS
Développeur Full-Stack Senior
Architecture backend, API REST, PostgreSQL/PostGIS
FL
Développeur Mobile Flutter Senior
App mobile, offline-first, GPS, synchronisation
SIG
Géomaticien / Expert SIG
Géoréférencement, cartographie interactive
ET
Gestionnaire de données
Ateliers besoins, focus groups en wolof
La répartition des responsabilités techniques (architecture, backend, web, mobile, SIG, sécurité, tests, déploiement, documentation) sera définie au démarrage, pour éviter tout chevauchement.
CANAS · Mbay Diaay
12
SI
Expert sécurité informatique
Sécurité des données

## Slide 13
06 — PROPOSITION FINANCIÈRE
Budget total : 4 500 000 FCFA
Poste budgétaire | Montant | %
Ressources humaines (6 profils) | 3 644 000 FCFA | 84 %
Déplacements & missions terrain | 202 000 FCFA | 5 %
Documentation | 176 000 FCFA | 4 %
Infrastructure & formation | 243 050 FCFA | 5 %
Licences (Figma Pro) | 55 000 FCFA | 1 %
Provisions pour imprévus | 179 950 FCFA | 4 %
T1 — 30 %
1 350 000 FCFA
Signature du contrat - L1 Rapport de démarrage · L2 Architecture
T2 — 30 %
1 350 000 FCFA
Validation de la version bêta - L3 Prototype · L4 Version bêta
T3 — 40 %
1 800 000 FCFA
Acceptation du rapport final - L5 à L8
Coûts récurrents post-mission (à charge de CRADESC) : ~354 000 FCFA / an (hébergement, stockage, OTP SMS, CDN). Les 6 premiers mois sont inclus dans le budget de mission.
CANAS · Mbay Diaay
13

## Slide 14
06 — PROPOSITION FINANCIÈRE
Pourquoi choisir le Cabinet CANAS
✓
DIGICOOP déjà fait
Une architecture éprouvée, pas un prototype construit de zéro
✓
Ancrage Niayes documenté
Missions AUMN/JAFOWA connaissance fine des filières et des OP
✓
Stack TypeScript cohérente
NestJS + Angular + Flutter, une seule équipe, une seule logique
✓
Transfert de compétences garanti
Code source, documentation et formation complète des équipes
Merci de votre attention
Nous restons entièrement disponibles pour tout complément d'information, une présentation de DIGICOOP ou une visite de référence dans les Niayes.
Mbaye NDIAYE Chef de mission, Cabinet CANAS +221 77 172 81 92 · ndiayeagroservice@gmail.com Ouest Foire, Cité Xandar - Dakar, Sénégal